Phần 1 - Thiết kế: Quy trình đưa yêu cầu mới vào Sprint (Tối đa 5 bước)

Quy trình này áp dụng cho mọi User Story mới để đảm bảo tính minh bạch, thống nhất AC, bảo vệ quỹ thời gian của nhóm và duy trì chất lượng qua DoD.

Bước 1: Tiếp nhận & Ghi nhận thô (Intake)

- Việc cần làm: Các bên liên quan (Stakeholders) gửi yêu cầu. Product Owner (PO) lắng nghe, làm rõ giá trị kinh doanh và ghi nhận thành User Story thô vào Product Backlog.

- Người chịu trách nhiệm: PO và Stakeholders.

- Điều kiện sang bước sau: Yêu cầu được viết dưới dạng "Là một... Tôi muốn... Để..." và nằm trong Product Backlog.

Bước 2: Làm mịn & Thiết lập AC (Refinement)

- Việc cần làm: Nhóm tổ chức buổi Refinement. PO và Developers cùng thảo luận để làm rõ logic. Viết từ 3–7 Acceptance Criteria (AC) theo cấu trúc Given–When–Then cho Story.

- Người chịu trách nhiệm: PO và Developers (Scrum Master hỗ trợ điều phối).

- Điều kiện sang bước sau: Story có đủ 3–7 AC rõ ràng, các trường hợp ngoại lệ (edge cases) đã được thảo luận.

Bước 3: Ước lượng điểm & Chốt nhãn MoSCoW

- Việc cần làm: Developers tiến hành ước lượng (Story Point). Dựa trên độ lớn và mục tiêu của lần phát hành tới, PO dùng phép thử "Workaround" (có cách làm thay thế tạm không?) để gán nhãn MoSCoW. Đảm bảo tổng điểm nhóm Must không vượt quá 60% năng lực dự kiến.

- Người chịu trách nhiệm: PO (chốt MoSCoW) và Developers (ước lượng điểm).

- Điều kiện sang bước sau: Story có điểm số và được gán nhãn MoSCoW chuẩn xác cho lần phát hành tiếp theo.

Bước 4: Kiểm tra Sẵn sàng (Definition of Ready - DoR)

- Việc cần làm: Scrum Master (SM) cùng nhóm kiểm tra lại Story. Nếu đủ AC, có điểm, có MoSCoW và không bị kẹt phụ thuộc (blocker), Story được đánh dấu "Sẵn sàng" (Ready).

- Người chịu trách nhiệm: Scrum Master và Toàn bộ nhóm Scrum.

- Điều kiện sang bước sau: Story đạt trạng thái "Sẵn sàng", đủ tiêu chuẩn đưa vào buổi Sprint Planning.

Bước 5: Đưa vào Sprint & Cam kết DoD (Sprint Planning)

- Việc cần làm: Kéo các Story ở trạng thái "Sẵn sàng" vào Sprint Backlog ưu tiên theo nhãn Must -> Should -> Could cho đến khi vừa vặn năng lực. Nhóm cam kết sẽ áp dụng Definition of Done (DoD) chung của sản phẩm (code review, test passed, v.v.) trước khi nghiệm thu.

- Người chịu trách nhiệm: Developers (quyết định số lượng kéo vào) và PO (định hướng ưu tiên).

- Điều kiện hoàn thành: Sprint Backlog được chốt, sẵn sàng bắt đầu Sprint.

Phần 2 - Xử lý tình huống phát sinh

Tình huống 1: Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" (chưa có AC) vào Sprint đang chạy.

- Cách xử lý: Scrum Master sẽ can thiệp để bảo vệ Sprint. Yêu cầu này sẽ bị chặn lại ở Bước 1, bắt buộc phải vào Product Backlog để chờ buổi Refinement (Bước 2) để viết AC và tính điểm; tuyệt đối không chèn ngang vào Sprint đang chạy vì vi phạm nguyên tắc Sẵn sàng (DoR) và rủi ro phá vỡ cam kết DoD. Nếu đây là vấn đề sống còn (ví dụ: lỗi hệ thống, pháp lý), PO phải đồng ý rút một Story có điểm số tương đương ra khỏi Sprint để nhường chỗ, nhưng vẫn phải viết AC trước khi Dev bắt tay vào làm.

- Ví dụ 1 AC mẫu (Given-When-Then): Given Khách hàng A chưa từng giới thiệu ai trên hệ thống / When Khách hàng A gửi link mời và Người bạn B đăng ký tài khoản thành công qua link đó / Then Hệ thống tự động cộng mã giảm giá 50.000đ vào ví khuyến mãi của Khách hàng A.

Tình huống 2: Cả 3 bộ phận đều cho rằng yêu cầu của mình là Must.

- Cách xử lý: Vấn đề này được giải quyết tại Bước 3 thông qua bộ lọc của Product Owner. PO sẽ sử dụng quy tắc "60% năng lực" và phép thử "Workaround": Nếu tính năng thiếu đi mà ứng dụng vẫn vận hành được hoặc có cách xử lý thủ công tạm thời, nó lập tức mất nhãn Must, bất kể bộ phận nào đề xuất.

- Ví dụ gán nhãn mẫu:

  - Yêu cầu của Vận hành: "Sửa lỗi tài xế không nhận được cuốc xe" -> Không có thì hệ thống tê liệt -> MUST.

  - Yêu cầu của Marketing: "Popup banner chúc mừng sinh nhật ứng dụng" -> Có thể thay bằng việc gửi Push Notification hoặc Email thủ công -> SHOULD.

  - Yêu cầu của CSKH: "Nút gọi nhanh tổng đài trong lịch sử chuyến đi" -> Khách vẫn có thể tự bấm số từ danh bạ -> COULD.